Bước 1: Lập bảng 5 giai đoạn Waterfall với 4 cột: Giai đoạn, Thời gian, Sản phẩm bàn giao, Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không.

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy chạy được không |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu thập yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| Thiết kế | 21/02 - 25/03 | Thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| Lập trình | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt | Không |
| Kiểm thử | 01/06 - 25/06 | Bản chạy được đầu tiên cho khách hàng xem | Có |
| Triển khai | 26/06 - 05/07 | Hệ thống chính thức đưa vào vận hành | Có |

Bước 2: Đánh dấu mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được. Tính số ngày kể từ ngày khởi động 05/01 đến mốc đó, đặt tên cột kết quả là "khoang_mu_thong_tin".

Mốc khởi động dự án: 05/01.

Mốc khách hàng lần đầu nhìn thấy phần mềm chạy được: 01/06 (bắt đầu giai đoạn kiểm thử).

Khoảng mù thông tin (khoang_mu_thong_tin): Tính từ ngày 05/01 đến ngày 01/06 tổng cộng là 147 ngày (gần 5 tháng khách hàng đầu tư tiền bạc nhưng hoàn toàn không thấy sản phẩm thực tế chạy được).

Bước 3: Tính chi phí phát sinh của 3 tháng kéo dài, tổng ngân sách mới và tỷ lệ vượt ngân sách theo phần trăm. Dùng công thức =Số người * Chi phí * Số tháng và hàm SUM, không nhập tay kết quả.

Chi phí phát sinh (3 tháng): = 8 * 25000000 * 3 = 600.000.000đ (sử dụng công thức nhân thay đổi linh hoạt theo nhân sự).

Tổng ngân sách mới: = 1800000000 + 600000000 (hoặc dùng hàm SUM) = 2.400.000.000đ.

Tỷ lệ vượt ngân sách: = 600.000.000 / 1.800.000.000 = 33,3%.

Bước 4: Với mỗi hạn chế trong ba hạn chế của Waterfall, viết 1–2 câu bằng chứng lấy trực tiếp từ mốc thời gian phía trên. Không dùng lại ví dụ GoRide trong video.

Hạn chế 1: Cứng nhắc (Inflexible)

- Bằng chứng / Lập luận: Vào ngày 01/06, khi Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử, dự án hoàn toàn không thể linh hoạt điều chỉnh giữa chừng do tài liệu SRS 120 trang đã bị "ký chốt" cứng nhắc từ ngày 20/02, buộc toàn bộ đội ngũ phải làm lại từ đầu luồng lưu trữ và kéo dài thêm 3 tháng.

Hạn chế 2: Phản hồi muộn (Late Feedback)

- Bằng chứng / Lập luận: Do đặc tính "mù thông tin" kéo dài đến 147 ngày (tính từ mốc khởi động 05/01 đến tận ngày kiểm thử 01/06), khách hàng mới lần đầu tiên nhìn thấy bản phần mềm chạy được, khiến mọi sai lệch về quy định mới không thể phát hiện sớm từ giai đoạn thiết kế hay lập trình.

Hạn chế 3: Rủi ro cao (High Risk)

- Bằng chứng / Lập luận: Việc phát hiện thay đổi muộn vào sát ngày go-live đã đẩy dự án vào rủi ro tài chính nghiêm trọng, làm vượt ngân sách lên đến 33,3% (tương đương phát sinh thêm 600.000.000đ tiền lương cho 8 nhân sự trong 3 tháng kéo dài).