[Thực hành 02] Chuyển kế hoạch tuần tự thành lộ trình lặp và tăng trưởng - Dự án MediBook

Bài làm chi tiết cho các bước triển khai Agile trên dự án MediBook được trình bày dưới đây:

Bước 1: Tính tỷ lệ $\text{gia\_tri} / \text{effort}$ và sắp xếp giảm dần

Công thức tính: $\text{Tỷ lệ} = \frac{\text{Giá trị}}{\text{Effort}}$ (làm tròn 2 chữ số thập phân).

- F04 (Xác nhận lịch hẹn qua SMS): $\frac{4}{3} = \mathbf{1,33}$

- F08 (Nhắc lịch tự động trước 24 giờ): $\frac{4}{3} = \mathbf{1,33}$

- F01 (Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại): $\frac{5}{5} = \mathbf{1,00}$

- F02 (Tìm bác sĩ theo chuyên khoa): $\frac{5}{5} = \mathbf{1,00}$

- F03 (Đặt lịch và chọn khung giờ): $\frac{5}{8} = \mathbf{0,63}$

- F07 (Xem lịch sử khám bệnh): $\frac{3}{5} = \mathbf{0,60}$

- F06 (Đánh giá và chấm sao bác sĩ): $\frac{2}{5} = \mathbf{0,40}$

- F05 (Thanh toán online qua ví điện tử): $\frac{3}{13} = \mathbf{0,23}$

- F09 (Tư vấn video call với bác sĩ): $\frac{2}{13} = \mathbf{0,15}$

- F10 (Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám): $\frac{1}{8} = \mathbf{0,13}$

Bước 2: Loại khỏi lộ trình 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất

- Danh sách tính năng bị loại: F09 (tỷ lệ 0,15) và F10 (tỷ lệ 0,13).

- Lý do loại bỏ: Hai tính năng này đòi hỏi mức nỗ lực thực hiện (Effort) rất lớn nhưng mang lại giá trị kinh doanh cho người dùng và phòng khám quá thấp, vi phạm nguyên tắc tối ưu hóa giá trị của Agile.

Bước 3 & Bước 4: Xếp lộ trình lặp và tăng trưởng (Sức chứa $\le 20$ điểm / chu kỳ)

Tổng số effort của các tính năng còn lại: $5 + 5 + 8 + 3 + 13 + 5 + 5 + 3 = 47$ điểm. Lộ trình phân bổ cụ thể qua các chu kỳ (Sprint):

- Chu kỳ 1 (2 tuần):

  - Danh sách tính năng: F01 (5 điểm), F02 (5 điểm), F03 (8 điểm).

  - Tổng điểm chu kỳ: 18 điểm (Không vượt quá sức chứa 20 điểm).

  - Mô tả giá trị khách hàng nhận được: Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và tiến hành đặt lịch khám bệnh thành công (MVP cơ bản chạy được).

- Chu kỳ 2 (2 tuần):

  - Danh sách tính năng: F04 (3 điểm), F08 (3 điểm), F07 (5 điểm).

  - Tổng điểm chu kỳ: 11 điểm (Không vượt quá sức chứa 20 điểm).

  - Mô tả giá trị khách hàng nhận được: Hệ thống tự động xác nhận lịch hẹn qua SMS, gửi thông báo nhắc lịch trước 24 giờ và cho phép người dùng xem lại toàn bộ lịch sử khám bệnh trước đó.

- Chu kỳ 3 (2 tuần):

  - Danh sách tính năng: F06 (5 điểm), F05 (13 điểm).

  - Tổng điểm chu kỳ: 18 điểm (Không vượt quá sức chứa 20 điểm).

  - Mô tả giá trị khách hàng nhận được: Hoàn thiện toàn diện trải nghiệm nền tảng với tính năng đánh giá chấm sao bác sĩ sau khi khám và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến qua ví điện tử.

Tổng kết đánh giá

- Đúng tính toán: F09 và F10 bị loại chính xác; tổng effort còn lại đúng bằng 47 điểm.

- Đúng lộ trình: Gồm đúng 3 chu kỳ, không chu kỳ nào vượt quá 20 điểm.

- Đúng tư duy Agile: Mỗi chu kỳ đều bàn giao phần mềm chạy được các tính năng thực tế, hoàn toàn không có chu kỳ "thiết kế" hay "kiểm thử" tách rời kiểu Waterfall cũ.