(1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

- Bảng Velocity tham khảo:

  - Giá trị: 16 SP

  - Cách tính và cách sử dụng dự báo: Velocity tham khảo được tính bằng trung bình cộng số Story Point hoàn thành của 3 Sprint trước (15+16+17)/3=16 SP. Số liệu lịch sử này được dùng để dự báo khả năng hoàn thành khối lượng công việc trong Sprint tới, tuy nhiên đây không phải là một cam kết cứng nhắc mà chỉ là mức tham khảo dựa trên năng suất ổn định của nhóm.

- Bảng Capacity của Sprint:

  - Ngày khả dụng của Dev C: 8 ngày (10 ngày - 2 ngày nghỉ).

  - Tổng số ngày-người của Sprint: 38 ngày-người (10 + 10 + 8 + 10).

- Nhận xét: Capacity hiện tại là 38 ngày-người, thấp hơn một chút so với mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày, và nhóm sẽ sử dụng kết hợp Velocity tham khảo (16 SP) cùng Capacity thực tế này để chọn phạm vi PBI phù hợp cho Sprint.

(2) Nhiệm vụ 2: Chuẩn hóa Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Thiết lập nền tảng cốt lõi cho hệ thống đặt lịch sạc RikkeiCharge bằng cách cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm trạm sạc, xem khung giờ trống và thực hiện đặt trước chỗ sạc thành công để chủ động di chuyển mà không lo hết chỗ.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

- Bảng chọn PBI:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ⊠ Chọn □ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ⊠ Chọn □ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ⊠ Chọn □ Chưa | Ưu tiên 3; hiện thực hóa mục tiêu cốt lõi là đặt trước vị trí sạc để chống quá tải giờ cao điểm, phù hợp với Velocity (16 SP) và Capacity hiện tại. |
| CS04 | 4 | 5 | □ Chọn ⊠ Chưa | Chưa chọn do yêu cầu nghiệp vụ về việc hủy sát giờ vẫn chưa chốt rõ ràng, đồng thời tổng SP nếu chọn cả CS04 sẽ vượt quá ngưỡng Velocity tham khảo (tổng lên tới 16 SP nếu chọn CS01-CS03, vừa vặn với nhịp độ ổn định của nhóm). |

- Tổng SP đã chọn: 11 SP (Mức dự báo - Không phải cam kết)

- Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và lập trình API đặt chỗ sạc | Xây dựng xong API backend xử lý logic chọn trạm, chọn giờ, kiểm tra xung đột lịch trùng và cấp mã xác nhận thành công. | 14 giờ |
| 2 | Phát triển giao diện và kiểm thử tính năng đặt lịch | Hoàn thiện màn hình người dùng chọn trạm, giờ, xe cần sạc và tích hợp API xác nhận đặt chỗ thành công. | 12 giờ |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng, chỉ ra dấu hiệu bất thường ở giữa Sprint và nêu rủi ro mà Scrum Team cần chú ý: Từ Ngày 2 đến Ngày 4, đường thực tế chững lại và tăng nhẹ số giờ tồn đọng (từ 25 lên 26 giờ ở Ngày 4) thay vì giảm đều như đường lý tưởng (18 giờ). Dấu hiệu bất thường này cho thấy nhóm đang gặp khó khăn hoặc tắc nghẽn trong quá trình thực thi task ở giữa Sprint, dẫn đến rủi ro không hoàn thành kịp các PBI đã cam kết trong Sprint Backlog nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- Đề xuất một hành động phù hợp tại Daily Scrum để hỗ trợ đạt Sprint Goal; không tự ý đổi Story Point: Tại buổi Daily Scrum, Scrum Team cần chủ động làm rõ các điểm nghẽn kỹ thuật hoặc vướng mắc đang làm chậm tiến độ của các Developer, từ đó điều chỉnh kế hoạch phối hợp hoặc huy động sự hỗ trợ nội bộ cho những phần việc đang bị tồn đọng.