PHẦN 1 - PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH (BC1 - BC5)

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1. Velocity Sprint 4 = 21 SP (15 SP Done + 6 SP cho PBI ví RikkeiPay làm 75%). | Sai | Theo quy tắc nghiệp vụ, Velocity chỉ tính tổng SP của các PBI đạt Definition of Done (DoD). PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, đóng góp 0 SP. Các PBI hoàn thành thực tế gồm: Hủy chuyến (5) + Đánh giá tài xế (5) + Lưu địa chỉ (3) + Đổi ảnh đại diện (2) = 15 SP. | Làm sai lệch năng lực thực tế của đội (tính khống khối lượng hoàn thành), tạo áp lực ảo và kỳ vọng sai lệch cho các kế hoạch Sprint sau. |
| BC2. Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, đội thảo luận về Task quá lớn hoặc WIP cao. | Đúng | Đường Burndown đi ngang nghĩa là trong ngày không có PBI nào hoàn thành (công việc đang nằm ở trạng thái In Progress). Đây là dấu hiệu chuẩn để đội Scrum dùng tại Daily Scrum nhằm kiểm tra điểm nghẽn hoặc Work in Progress (WIP). | (Nhận định đúng nên duy trì thói quen kiểm tra này giúp đội ngũ phát hiện sớm trở ngại và cải thiện luồng công việc). |
| BC3. Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm. | Sai | Dữ liệu ghi rõ ngày 3 có sự bổ sung PBI mới: "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" trị giá 3 SP do Đức thương lượng thêm với Developers. Việc đường tăng là do thay đổi phạm vi (Scope Change), không phải do tốc độ của dev. | Hiểu lầm năng suất của Developers, đổ lỗi oan cho đội ngũ phát triển và che giấu nguyên nhân thực sự từ việc thay đổi scope giữa Sprint. |
| BC4. Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm đúng điểm cuối Ideal Line. | Sai | Tổng số SP chưa Done cuối Sprint là 11 SP (8 SP của RikkeiPay + 3 SP mã khuyến mãi). Actual Line phải phản ánh đúng thực trạng công việc còn lại, việc tự sửa về 0 là "làm đẹp" báo cáo sai sự thật. | Làm mất tính minh bạch của biểu đồ, che giấu các PBI chưa hoàn thành, khiến quản lý hiểu sai rằng Sprint đã đạt 100% mục tiêu. |
| BC5. PBI ví RikkeiPay chỉ thiếu Integration Test nên tự động chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | PBI chưa đạt DoD không được "tự động chuyển giao" hay tự ý cắt xén điểm số còn 2 SP. Quy tắc nghiệp vụ yêu cầu PBI chưa Done phải quay lại Product Backlog để Product Owner (PO) đánh giá lại mức độ ưu tiên. | Phá vỡ quy trình quản lý Product Backlog, tước quyền quyết định thứ tự ưu tiên của Product Owner, và hạch toán sai khối lượng công việc. |

PHẦN 2 - VÁ LỖI VÀ ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

1. Tính lại Velocity Sprint 4 đúng

- Các PBI đạt DoD:

  - Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

  - Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

  - Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

  - Đổi ảnh đại diện: 2 SP

- PBI chưa đạt DoD (Ví RikkeiPay và Hiển thị mã khuyến mãi): 0 SP

- Velocity Sprint 4 đúng = 5+5+3+2=15 SP

2. Số SP còn lại đúng của ngày 10 trên Burndown Chart

- Tổng số SP chưa hoàn thành ở cuối Sprint là 11 SP (gồm 8 SP của PBI ví RikkeiPay và 3 SP của PBI Hiển thị mã khuyến mãi). Actual Line phải dừng lại ở mốc 11 SP vào ngày 10 thay vì ép về 0.

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay

PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD phải được đưa trả lại Product Backlog về nguyên trạng ban đầu (8 SP). Product Owner sẽ xem xét lại tính năng này, đánh giá bối cảnh và quyết định xem có nên đưa vào lập kế hoạch cho Sprint 5 hay không dựa trên độ ưu tiên của sản phẩm.