Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo phạm vi cho Sprint 6

Cách 1: Dự báo dựa trên Capacity thực tế & Rủi ro nhân sự (Conservative Approach - 10 SP)

- Bản chất: Trọng tâm đặt vào năng lực thực tế (Capacity) của Sprint này (giảm xuống 186 giờ so với 212 giờ ở Sprint 5), đồng thời tính đến độ trễ khi hội nhập của nhân sự mới (Minh đạt 50% năng lực) và thời gian nghỉ phép của Hà (3 ngày).

- Số SP dự báo: 10 SP.

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI #5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

  - (Loại bỏ PBI #2 do chưa đủ AC và loại PBI #4 để giảm tải cho dev mới).

Cách 2: Dự báo dựa trên Average Velocity lịch sử & Lọc PBI sẵn sàng (Velocity & Backlog-Ready Approach - 15 SP)

- Bản chất: Bám sát mức Velocity trung bình lịch sử (17 SP) nhưng điều chỉnh nhẹ theo capacity giảm, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc "PBI chưa đủ rõ không đưa vào Sprint" (loại bỏ hoàn toàn PBI #2 vì chưa có Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS). Toàn bộ các PBI còn lại đủ điều kiện "Ready" được đưa vào.

- Số SP dự báo: 15 SP.

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI #4: Chat với tài xế (5 SP)

  - PBI #5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

  - (Loại bỏ PBI #2 vì chưa đủ AC).

Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1 (10 SP - Tập trung Capacity & An toàn) | Cách 2 (15 SP - Tận dụng PBI Ready & Sát Velocity cũ) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Ưu điểm: Phản ánh chính xác việc Capacity giảm (186h) và rủi ro nhân sự mới (Minh) / nghỉ phép (Hà), giúp đội không bị ngợp. | (–) Nhược điểm: Có phần lạc quan hơn so với số giờ thực tế 186h, đòi hỏi đội ngũ phải nỗ lực cao để bù đắp. |
| 2. Bảo vệ Sprint Goal | (+) Ưu điểm: Khả năng hoàn thành cao gần như tuyệt đối, giúp đội lấy lại tinh thần sau Sprint 5 (chỉ đạt 13 SP). | (+) Ưu điểm: Tận dụng tối đa các PBI đã đủ điều kiện (Ready), vẫn bám sát mục tiêu giúp khách chủ động khi chờ xe. |
| 3. Dễ giải thích với Product Owner | (–) Nhược điểm: Con số 10 SP thấp hơn nhiều so với Average Velocity (17 SP), dễ gây tranh luận với PO và Quản lý. | (+) Ưu điểm: Dễ thuyết phục hơn vì sát với mức Velocity quá khứ (17 SP) và có căn cứ từ việc loại bỏ PBI #2 chưa đủ AC. |

Phần 3 - Lựa chọn phương án và Phản hồi Quản lý

1. Lựa chọn chính thức

- Cách được chọn: Cách 2 (15 SP).

- Sprint Goal chốt: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua tính năng hẹn giờ đặt xe trước, nhận SMS thông báo và tương tác trực tiếp.

- Danh sách PBI chốt:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI #4: Chat với tài xế (5 SP)

  - PBI #5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

  - (Lưu ý kiên quyết loại bỏ PBI #2 - 13 SP vì chưa đủ Acceptance Criteria, tránh rủi ro kỹ thuật và làm lệch cam kết).

2. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý

"Cảm ơn anh đã định hướng để tăng Velocity, nhưng đội không thể nhận 20 SP trong Sprint 6 vì Capacity thực tế giảm còn 186 giờ, có nhân sự mới và quan trọng nhất là PBI lớn thứ 2 (13 SP) chưa đủ điều kiện Acceptance Criteria để đưa vào sản xuất. Đội cam kết hoàn thành tốt 15 SP từ các PBI đã đủ độ rõ ràng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và xây dựng nhịp độ tăng trưởng bền vững."